«Дорожная карта»

реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Школа – интернат №9» на 2020 – 2021 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Подготовка системных папок по проблеме наставничества. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | сентябрь 2020 года | Кудря Т.В., директор школы, администрация школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Школа – интернат №9» | Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ «Школа – интернат №9». Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ «Школа – интернат №9». Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ «Школа – интернат №9». Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ «Школа – интернат №9». Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МБОУ «Школа – интернат №9» (издание приказа). | сентябрь 2020 года | Кудря Т.В., директор школы, администрация школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | сентябрь 2020 года | Заместители директора |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | сентябрь 2020 года | Кудря Т.В., директор школы |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по двум формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик». | Сентябрь - октябрь 2020 года | Сморкалова Е.В., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета. Проведение родительских собраний. Проведение ученической конференции. Проведение классных часов. Информирование на сайте школы. Информирование внешней среды. | Сентябрь - октябрь 2020 года | Кудря Т.В., директор школы, администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | Сентябрь - октябрь 2020 года | Заместители директора |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Октябрь 2020 года | Сморкалова Е.В., куратор целевой модели наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь 2020 года | Сморкалова Е.В., куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Октябрь 2020 года | Кудря Т.В., директор школы |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Октябрь 2020 года | Сморкалова Е.В., куратор целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Октябрь 2020 года | Заместители директора |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | Октябрь – ноябрь 2020 года | Заместители директора |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | Октябрь 2020 года | Кудря Т.В., директор школы |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести | Ноябрь 2020 года | Зам. директора, Сморкалова Е.В., |

|  |  |  | обучение. |  | куратор целевой модели наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Ноябрь 2020 года | Зам. директора, Сморкалова Е.В., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Ноябрь 2020 года | Кудря Т.В., директор школы |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Ноябрь 2020 года | Наставники |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Ноябрь 2020 года | Педагог - психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Декабрь 2020– май 2021 | Наставники |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Январь 2021 | Сморкалова Е.В., |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки | года | куратор целевой модели наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2021 года | Сморкалова Е.В., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Благодарственные письма партнерам. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2021 года | Кудря Т.В., директор школы |
|  |  |  | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ". | Май 2021 года | Зам. директора, Сморкалова Е.В., куратор целевой модели наставничества |