План мероприятий МБОУ «Школа-интернат №9»

в рамках реализации ФЦПРО на 2017 – 2020 годы –

мероприятие 2.2. «Повышение качества образования в школах и низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём реализации региональных проектов и распространение и х результатов»

| Категория обучающихся | Мероприятие | Сроки исполнения | Кто осуществляет деятельность | Кто осуществляет мониторинг и контроль | Количественный показатель на выходе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учащиеся начального общего образования (2 человека) | Выделение дополнительных часов для ИГЗ с обучающимися в рамках ГПД. | Июнь - август | Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Администрация | Успеваемость – 100% (при необходимости – направление на ПМПК). |
|  | Индивидуальные занятия с педагогом-психологом. | По графику | Педагог-психолог | Администрация, руководители ШМО, классные руководители |  |
|  | Осуществление уровневой дифференциации на различных этапах урока. | В течение года | Учителя | Администрация, руководители ШМО |  |
|  | Разработать и внедрить в работу школы положение о поощрении детей, демонстрирующих положительную динамику в различных видах деятельности. | Июнь – август | Руководители ШМО | Администрация |  |
| Учащиеся основного общего образования (2 человека) | Выделение дополнительных часов для ИГЗ с обучающимися в рамках ГПД. | Июнь - август | Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Администрация | Успеваемость – 100% (при необходимости – направление на ПМПК). |
|  | Индивидуальные занятия с педагогом-психологом. | По графику | Педагог-психолог | Администрация, руководители ШМО, классные руководители |  |
|  | Осуществление уровневой дифференциации на различных этапах урока. | В течение года | Учителя | Администрация, руководители ШМО |  |
|  | Разработать и внедрить в работу школы положение о поощрении детей, демонстрирующих положительную динамику в различных видах деятельности. | Июнь – август | Руководители ШМО | Администрация |  |
| Учителя начальных классов – участники проекта (4 человека) | Направить педагогов и управленческую команду на обучение или организовать внутришкольное корпоративное обучение по темам: «Смысловое чтение»; «Субъектно-ориентированный педагогический процесс»; «Достижение метапредметных результатов»", «Формирующие оценивание», «Формы индивидуальной работы с обучающимися», | В течение года | Поединщикова Логинова Алексеева Замураева | Федотова | Успеваемость – 100%, выполнение ВПР – 100% |
|  | Совместные семинары и мастер-классы по темам: «Смысловое чтение»; «Субъектно-ориентированный педагогический процесс»; «Формирующие оценивание», «Формы индивидуальной работы с обучающимися» |  | Поединщикова Логинова Алексеева Замураева | Федотова Руководители ШМО |  |
| Учителя основного общего образования – участники проекта (11 человек) | Направить педагогов и управленческую команду на обучение или организовать внутришкольное корпоративное обучение по темам: «Смысловое чтение»; «Субъектно-ориентированный педагогический процесс»; «Достижение метапредметных результатов»", «Формирующие оценивание», «Формы индивидуальной работы с обучающимися», «Коучинговый подход в обучении». |  | Мельникова Рамильцева Белькова Бараковский Глебов Мурашов Кудря Семенищева Ильиных Постникова Колганова | Федотова Руководители ШМО | Успеваемость по предметам - 100%. Успеваемость по предметам на ОГЭ – 100%. |
|  | Совместные семинары и мастер-классы по темам: «Смысловое чтение»; «Субъектно-ориентированный педагогический процесс»; «Формирующие оценивание», «Формы индивидуальной работы с обучающимися». |  | Мельникова Рамильцева Белькова Бараковский Глебов Мурашов Кудря Семенищева Ильиных Постникова Колганова | Федотова Руководители ШМО |  |
| Учителя, работающие с детьми с ОВЗ (12 человек) | Направить педагогов и управленческую команду на обучение или организовать внутришкольное корпоративное обучение по темам: «Смысловое чтение»; «Субъектно-ориентированный педагогический процесс»; «Достижение метапредметных результатов»", «Формирующие оценивание», «Формы индивидуальной работы с обучающимися», |  | Мельникова Рамильцева Белькова Бараковский Глебов Мурашов Кудря Семенищева Ильиных Постникова Колганова Алексеева | Федотова Руководители ШМО | Успеваемость обучающихся 100%. |
|  | Совместные семинары и мастер-классы по темам: «Смысловое чтение»; «Субъектно-ориентированный педагогический процесс»; «Формирующие оценивание», «Формы индивидуальной работы с обучающимися» |  | Мельникова Рамильцева Белькова Бараковский Глебов Мурашов Кудря Семенищева Ильиных Постникова Колганова Алексеева | Федотова Руководители ШМО |  |