План

совместной деятельности

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (НТФ) и пилотной площадки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Общеобразовательная школа-интернат № 9» г. Верхняя Салда

в рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XX века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области

до 2024 года» в 2019 году на 1-й квартал 2019 года

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ результатов работы в качестве пилотной площадки в 2018 году и определение перспективных направлений работы на 2019 год, подготовка проекта плана работы на год | январь-март 2019 | Федотова Е.С. | Осознание приоритетных направлений деятельности МБОУ «ОШИ № 9» в качестве пилотной площадки в 2019 году |
| 2. | Корректировка организационной структуры пилотной площадки по реализации проекта | январь-февраль 2019 | Федотова Е.С. | Корректировка состава и функций управленческой команды пилотной площадки по реализации проекта. |
| 3. | Подготовка и проведение школьных семинаров-практикумов по формированию теоретических и практико-ориентированных представлений педагогических работников МБОУ ОШИ № 9 о возможностях и особенностях организации проектной деятельности детей школьного возраста на каждом уровне образования | январь-февраль 2019 | Федотова Е.С. Осипова М.Б. | Осознание педагогическими работниками МБОУ ОШИ № 9 возможностей, механизмов и особенностях организации проектной деятельности детей школьного возраста на каждом уровне образования |
| 4. | Подготовка и проведение семинара-практикума «Система проектной деятельности: от модели к практической реализации» для педагогического сообщества Горнозаводского управленческого округа | 12.03.2019 | Федотова Е.С. Кудря Т.В. Семенищева Е.В. Осипова М.Б. | Представлен опыт работы МБОУ "Школы - интернат №9" по разработке и реализации системы проектной деятельности школьников в течение всего периода обучения (с 1 по 11 класс) в соответствие с требованиями ФГОС общего образования |
| 5. | Проведение репетиционного устного собеседования по русскому языку в 9 классах | январь-февраль 2019 | Федотова Е.С. | Анализ качества образовательной деятельности по основной образовательной программе основного общего образования, определение необходимости внесения изменений в содержание и технологии реализации образовательных программ |
| 6. | Анализ результатов участия обучающихся 9 классов в процедуре устного собеседования по русскому языку в рамках работы методического объединения педагогов | февраль 2019 | Федотова Е.С. |  |
| 7. | Организация индивидуального сопровождения обучающихся при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. | январь-март 2019 | Федотова Е.С. | Осуществление уровневой дифференциации на различных этапах урока. Консультации и индивидуальные занятия с педагогом-психологом |
| 8. | Разработка и реализация программ повышения квалификации руководителей и педагогов МБОУ ОШИ № 9 по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в ГАОУ ДПО СО «ИРО», НТФ ИРО и других организациях | январь-март 2019 | Федотова Е.С. Осипова М.Б. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ОШИ № 9 по разнообразному спектру вопросов |
| 9. | Проведение консультаций с участниками проекта по вопросам реализации системы действий, направленных на повышение качества образования | январь-март 2019 (по запросу ОШИ № 9) | Осипова М.Б. | Консультативная поддержка деятельности рабочей группы по реализации программы повышения качества образования |
| 10. | Подготовка проекта плана совместной работы по реализации проекта на 2 квартал 2019 года | март 2019 | Осипова М.Б. Федотова Е.С. | План совместной работы на 2 квартал 2019 года |